Приложение

к приказу МБОУ «СОШ № 3 ст. Ассиновская»

от «\_18\_» апреля\_\_ 2024 г. №\_\_18/1\_\_

**Дорожная карта по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Планируемый результат** | **Срок сдачи отчетности** |
| **Подготовительный этап** | | | | | |
|  | Назначение ответственного координатора олимпиады | Апрель 2024 г. | Директор | Приказ | Апрель 2024 г. |
|  | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов | Апрель 2024 г. | Ответственный координатор в ОО | Банк данных | Апрель 2024 г. |
|  | Утверждение школьной дорожной карты | Апрель 2024 г. | Ответственный координатор в ОО | Приказ | Апрель 2024 г. |
|  | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося | Апрель-июнь 2024 г. | Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО |  | Июнь 2024 г. |
|  | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников | Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Ответственный координатор в ОО | Аналитический отчет | Ежеквартально |
|  | Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Апрель 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Ответственный координатор в ОО | Аналитический отчет | Ежеквартально |
| **Школьный этап** | | | | | |
|  | Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу:  – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 уч.г»;  – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Ответственный координатор в ОО. | Приказы, протоколы | Сентябрь 2024 г. |
|  | Старт школьного этапа олимпиады | Сентябрь-октябрь 2024 г. | МОиН, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Приказ | Сентябрь 2024 г. |
|  | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады | Сентябрь-октябрь 2024 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Аналитическая справка | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Размещенные на сайте протоколы | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к  муниципальному этапу | Октябрь 2024 г. | Заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов | Октябрь 2024 г. |
|  | Анализ результатов участия в  школьном этапе олимпиады | Октябрь 2024 г. | Заместители директора по УВР ОО | Аналитический отчет, протоколы | Октябрь 2024 г. |
| **Муниципальный этап** | | | | | |
|  | Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу:  - приказ «О допуске к участию в  муниципальном этапе олимпиады 2024- 2025 уч.г.» | Сентябрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Приказы | Ноябрь 2024 г. |
|  | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов | Ноябрь-декабрь 2024 г. |
| **Региональный этап** | | | | | |
|  | Подготовка участников заключительного этапа олимпиады | Январь-май 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственные координаторы в муниципалитете и руководители ОО | Аналитический отчет | Май 2025 г. |