**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ст. АССИНОВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**ПРИКАЗ**

**28.08.2016 г. №**

**Об утверждении плана-графика**

**методического сопровождения**

**введения ФГОС НОО ОВЗ**

На основании приказа «Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья», в целях исполнения плана основных мероприятий по введению ФГОС НОО ОВЗ на 2016-2017гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья согласно Приложению № 1.
2. Ответственность за исполнение плана-графика методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возложить на Чигаеву Л.М., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

 Директор: ЮМ.Конгиев

 С приказом ознакомлены: Л.М.Чигаева

**Приложение № 1**

**к приказу**

**ПЛАН-ГРАФИК**

**МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ**

**ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Ответственные | Продукт | Сроки |
| Информационно – просветительская работа педагогами и родителями |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  | зам. директора по УВР Чигаева Л.М. | Нормативно-правовыедокументы | сентябрь 2016г |
| Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению  ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ  | заместители директора Чигаева Л.М.,Гайрбекова Б.С. | Протоколысовещаний,методических советов,классныхсобраний | В течение2016-2017гг |
| Знакомство с ФГОС и АООП НОО обучающихся с ОВЗ на заседаниях ШМО  | руководитель МО учителей начальных классов Ченигова З.Х.  | мониторингресурсногообеспечения | сентябрь 2016г - май2017г |
| Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОО на ФГОС НОО обучающихся с ОВ  |  директор Ю.М.Конгиев | Приказы, локальные акты,договор | январь – февраль 2017 |
| Педагогический совет по теме: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». |  | Решение ПС | Ноябрь 2016г |
|  |  |  |  |
| Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  | зам. директора по УВР  Чигаева Л.М. | Заявка | сентябрь2016г |
| Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  | заместитель директора  по УВР Чигаева Л.М.  | Презентации, конспектыуроков, классных часов и др. | Февраль-Май 2017г |
| Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | зам. директора  по УВР Чигаева Л.М.  | База данныхвопросов и ответов | В течение всего периода |
| Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметовв соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ  | Рабочая группа по введению  ФГОС  | наличие АООП НОО обучающихся с ОВЗ | Октябрь-декабрь 2016 г |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению  ФГОС  | Наличиепрограмм | Март-апрель2017 г |
| Обеспечение преемственности при переходе обучающихсяиз ДОУ на уровень начального общего образования |
| Проведение заседаний методических объединений предметных ШМО по вопросам преемственности при переходе обучающихся из ДОУ в начальную школу |  руководитель МО учителей начальных классов Ченигова З.Х. | Протоколы заседаний | март2017 |
| Организационно-методическое обеспечение реализациинеаудиторной занятости обучающихся |
| Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся | Зам. директора по воспитательной работе  Мочаева М.Я. | Результатыопроса | апрель2017г |
| Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимися | Зам. директора по воспитательной работе  Мочаева М.Я. | Результатыопроса | апрель 2017г |
| Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОО | Зам. директора по воспитательной работе  Мочаева М.Я. | Переченьпредоставляемыхуслуг | апрель 2017г |
| Проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  | Зам. директора Чигаева Л.М. | Материалы совещаний | январь 2017г |
| Проведение семинаров по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО:1.«Изучаем и работаем по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ».2.«Актуальные вопросы разработки адаптированной образовательной программы  для детей с ОВЗ»3. «Психологическое сопровождение программы коррекционной работы образовательной организации педагогом –психологом (в условиях ФГОС НОО для детей с ОВЗ) | зам. директора  по УВР Чигаева Л.М. | Материалы семинара, создание технологических карт построения урока с использованием современных образовательных технологий |  январь 2017октябрь |
| Проведение круглого стола по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО: | зам. директора  по УВР Чигаева Л.М. | материалы круглого стола | Март 2017г |